| Задача | Роль | Optimistic | Realistic | Pessimistic | Итоговая оценка *(PERT = (O+4R+P)/6)* | Риск задержки | План снижения риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сбор и разметка данных | Аналитик | 2 | 5 | 10 | 5,3 дня | Высокий (качество разметки, нехватка данных) | Сделать пилотную разметку (100 примеров), нанять второго разметчика, использовать активное обучение |
| Baseline AI | Аналитик | 1 | 2 | 4 | 2,2 дня | Низкий (готовые решения есть) | Использовать sklearn / готовый трансформер, не углубляться в оптимизацию на старте |
| Первая адаптация | Аналитик | 3 | 5 | 8 | 5,2 дня | Средний (данные могут не подойти под модель) | Сделать EDA до baseline, заложить время на очистку, фиксировать версии признаков |
| API + интеграция | Backend | 4 | 7 | 12 | 7,3 дня | Высокий (сложность синхронизации модели и бизнес-логики) | Сделать заглушки API, использовать OpenAPI-спецификацию, писать интеграционные тесты |
| Интерфейс | Frontend | 3 | 5 | 9 | 5,3 дня | Средний (изменение требований к UI/UX) | Прототип в Figma, согласовать до разработки, использовать компонентную библиотеку |
| Деплой | Backend | 1 | 2 | 4 | 2,2 дня | Средний (отличия окружений, переменные, доступы) | Использовать Docker + CI/CD, заранее запросить доступы к продакшен-серверу |